## Financ. plan Projekta FISH.LOG
| AKTIVNOST | PODJELA OBVEZA | VRIJEME (u danima) | ISPLATA | DNEVNICE | PUTNI TR. | Nabava/najam mater. I opreme | prijevodi | najam lokala/prostora | drugi troškovi | razni materijali
Faza 1:Studija izvodivosti i projektna dokumentacija
Aktivnost1.1: Studija izvodivosti
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Savjetnik | 72 | 21600 | 2520 | 1000
|  | prevoditelj | [5 empty] | 4000
29120
Tot. | 29120
Aktivnost 1.2 Projektna dokumentacija
| REGIJA VENETO | Savjetnik | 85 | 25500 | 12096 | 3200
40796
| ISTRA | Savjetnik | 183.3704 | 55011.1331
55011.1331
| PRIMORSKO GOR. ŽUPANIJA | Savjetnik | 56.6296 | 16988.8669
16988.8669
Tot. | 112796
Faza 2: Strukturne investicije
Aktivnost 2.1Izgradnja veletržnice riba (Pula)
| IDA | Struktura (Pula) | [7 empty] | 490000
490000
Tot. | 490000
Aktivnost 2.2 Izgradnja vel. Riba u Rijeci
| PRIM. - GOR. ŽUP. | Drugi troškovi (struktura u Rijeci) | [7 empty] | 490000
490000
Tot. | 490000
Aktivnost 2.3 Realizacija veletržnica- adaptacija
| IDA | Sustav hlađenja (0 stupnjeva) | 5 |  |  |  | 43875
|  | Sustav zamrzavanja (- 20 st.) | 2 |  |  |  | 26812.5
|  | Tunel zamrzavanja | 1 |  |  |  | 48750
|  | Vage | 2 |  |  |  | 2437.5
|  | pogon pakovanja | 1 |  |  |  | 14625
|  | Aparati za led | 1 |  |  |  | 29250
|  | Centar za depuraciju | 1 |  |  |  | 58500
224250
| PRIMORSKO-GOR. ŽUP. | Sustav hlađenja (0 stupnjeva) | 5 |  |  |  | 43875
|  | Sustav zamrzavanja (- 20 st.) | 2 |  |  |  | 26812.5
|  | Tunel zamrzavanja | 1 |  |  |  | 48750
|  | Vage | 2 |  |  |  | 2437.5
|  | pogon pakovanja | 1 |  |  |  | 14625
|  | Aparati za led | 1 |  |  |  | 29250
165750
Tot. | 390000
Faza 3: Formiranje ekipa za upravljanje/djelovanje
Aktivnost 3.1 Tečajevi formiranja
| EMILIA ROMAGNA | Savjetnici | 90 | 27000 | 18900 | 3000
|  | Najam prostorija | [6 empty] | 2250
51150
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Senior Partner | 27 | 7425
7425
| PRIMORSKO-GOR. ŽUP. | Senior Partner | 23 | 6325
6325
Tot. | 64900
Aktivnost 3.2 Stage i podrška
| EMILIA ROMAGNA | Sudionici | 75 |  | 9750 | 5000
|  | Savjetnici | 24 | 7200 | 5040 | 800
27790
Tot. | 27790
Faza 4: Socio-ekonosko animiranje i teritorijalno
Aktivnost 4.1 Seminari i teme
| UNIPROM | Savjetnici | 32 | 9600 | 6048 | 1600
|  | Najam prostorija | [6 empty] | 3000
20248
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Senior Partner | 2 | 550
550
| PRIM.-GOR. ŽUP. | Senior Partner | 2 | 550
550
Tot. | 21348
Aktivnost 4.2: Propagandni materijal
| UNIPROM | Savjetnici | 68 | 20400
|  | Senior Partner | 4 | 1100
|  | Junior Partner | 14 | 2520
|  | Razni materijali (publikacije) | [8 empty] | 10440
|  | Prijevodi | [5 empty] | 3680
38140
Tot. | 38140
Aktivnost 4.3: Tehnička asistencija institucijama
| FVG | Senior Promotor | 30 | 8250 | 5040 | 800
|  | Junior Promotor | 6 | 1080
|  | Sudionici |  |  | 3900 | 2000
21070
Tot. | 21070
Aktivnost 4.4: Informativni sastanci/kongres
| PRIM. GOR. ŽUP. | Docenti | 12 | 3600 | 3024 | 2100
|  | Savjetnici | 20 | 6000
|  | Senior Partner | 4 | 1100
|  | Dnevnica koordinatora |  |  | 504
|  | Dnevnica Senior Promotora FVG |  |  | 504
|  | Dnevnica Junior Promotora FVG |  |  | 504
|  | Dnevnica Senior Promotora VEN |  |  | 1008
|  | Dnevnica Junior PromotoraVEN |  |  | 504
|  | Dnevnica Senior Promotora RER |  |  | 1008
|  | Dnevnica Junior Promotora RER |  |  | 504
|  | Dnevnica Senior Partner UNIPROM |  |  | 1008
|  | Dnevnica Senior Partner INFORMEST |  |  | 1008
|  | Najam prostorija | [6 empty] | 1000
23376
| ISTRA | Docenti | 12 | 3600 | 3024 | 2100
|  | Savjetnici | 20 | 6000
|  | Senior Partner | 4 | 1100
|  | Dnevnica koordinatora |  |  | 504
|  | Dnevnica Senior Promotora FVG |  |  | 504
|  | Dnevnica Junior Promotora FVG |  |  | 504
|  | Dnevnica Senior Promotora VEN |  |  | 1008
|  | Dnevnica Junior PromotoraVEN |  |  | 504
|  | Dnevnica Senior Promotora RER |  |  | 1008
|  | Dnevnica Junior Promotora RER |  |  | 504
|  | Dnevnica Senior Partner UNIPROM |  |  | 1008
|  | Dnevnica Senior Partner INFORMEST |  |  | 1008
|  | Najam prostorija | [6 empty] | 1000
23376
| FVG | Koordinator | 6 | 1650 |  | 400
|  | Senior Promotor | 6 | 1650 |  | 400
|  | Junior Promotor | 6 | 1080 |  | 400
5580
| EMILIA ROMAGNA | Senior Promotor | 12 | 3300 |  | 800
|  | Junior Promotor | 6 | 1080 |  | 400
5580
| VENETO | Senior Promotor | 12 | 3300 |  | 800
|  | Junior Promotor | 6 | 1080 |  | 400
5580
| UNIPROM | Senior Partner | 12 | 3300 |  | 2000
5300
| INFORMEST | Senior Partner | 12 | 3300 |  | 800
4100
| IDA | Senior Partner | 4 | 1100
1100
Tot. | 73992
Faza 5. Upravljanje Projektom i odgovornosti
Aktivnost 5.1:Upravljanje i odgovornosti
| FVG | Koordinator | 4 | 1100 |  | 200
|  | Savjetnici | 270 | 81000
82300
| EMILIA ROMAGNA | Senior Promotor | 4 | 1100 |  | 300
1400
| VENETO | Senior Promotor | 4 | 1100 |  | 300
1400
| UNIPROM | Senior Partner | 4 | 1100 |  | 2000
3100
| INFORMEST | Senior Partner | 4 | 1100 |  | 200
1300
| ISTRA | Senior Partner | 4 | 1100 |  | 800
1900
| PRIM.-GOR. ŽUP. | Senior Partner | 4 | 1100 |  | 800
1900
| IDA | Senior Partner | 4 | 1100 |  | 800
1900
Tot. | 95200
Aktivnost 5.2 Financijsko upravljanje i administrativno
| INFORMEST | Senior Promotor 275 | 210 | 57750
|  | Junior Promotor 180 | 190 | 34200
91950
| FVG | Koordinator | 20 | 5500
5500
Tot. | 97450
| SVEUKUPNO |  |  | 440590 | 82446 | 33400 | 390000 | 7680 | 7250 | 980000 | 10440
| Ukupno |  |  | 1951806
| Generalni troškovi |  |  | 58789.8
| Ukupna vrijednost Projekta |  |  | 2010595.8
Podjela resursa po pojedinom Partneru i kategorijama troškova
| FRIULI VENEZIA GIULIA |  | Ukupne isplate | Sufin.u prirodi
| Koordinator | 8250 |  | 9000
| Senior Promotor | 9900
| Junior Promotor | 2160
| Ukupni interne isplate |  | 20310
| Ukupne isplaze u valuti |  | 11310
| Savjetnici | 81000
| Ukupne isplate | 101310
| Vlastite dnevnice | 5040
| Dnevnice sudionika tečaja | 3900
| Ukupne dnevnice | 8940
| Vlastiti putni troškovi | 2200
| Vlastiti p. tr. Sudionika tečaja | 2000
| Ukupni p. troškovi | 4200
| UKUPNO FVG | 114450
| EMILIA ROMAGNA |  | Ukupne isplate | Sufin.u prirodi
| Senior Promotor | 4400 |  | 5290
| Junior Promotor | 1080
| Ukupni interne isplate |  | 5480
| Ukupne isplaze u valuti |  | 190
| Savjetnici | 34200
| Ukupne isplate | 39680
| Dnevnice savjetnika | 23940
| Dnevnice sudionika tečaja | 9750
| Ukupne dnevnice | 33690
| Vlastiti putni troškovi | 1500
| P.tr. Savjetnika | 3800
| Vlastiti p. tr. Sudionika tečaja | 5000
| Ukupni p. troškovi | 10300
| Najam dvorana | 2250
| UKUPNO RER | 85920
| VENETO |  | Ukupne isplate | Sufin.u prirodi
| Senior Promotor | 4400 |  | 5290
| Junior Promotor | 1080
| Ukupni interne isplate |  | 5480
| Ukupne isplaze u valuti |  | 190
| Savjetnici | 25500
| Ukupne isplate | 30980
| Dnevnice savjetnika | 12096
| Vlastiti putni troškovi | 1500
| P.tr. Savjetnika | 3200
| Ukupni p. troškovi | 4700
| UKUPNO VENETO | 47776
| INFORMEST |  | Ukupne isplate | Sufin.u prirodi
| Senior Partner | 62150 |  | 0
| Junior Partner | 34200
| Ukupni interne isplate |  | 96350
| Ukupne isplaze u valuti |  | 96350
| Ukupne isplate | 96350
| P. troškovi Senior Partner | 1000
| UKUPNO INFORMEST | 97350
| UNIPROM |  | Ukupne isplate | Sufin.u prirodi
| Senior Partner | 5500 |  | 8000
| Junior Partner | 2520
| Ukupni interne isplate |  | 8020
| Ukupne isplaze u valuti |  | 20
| Savjetnici | 30000
| Ukupne isplate | 38020
| Dnevnice savjetnika | 6048
| Vlastiti putni troškovi | 4000
| P.tr. Savjetnika | 1600
| Ukupni p. troškovi | 5600
| Prijevodi/prevoditelji | 3680
| Najam dvorana | 3000
| Razni materijali | 10440
| UKUPNO UNIPROM | 66788
| ISTRA |  | Ukupne isplate | Sufin.u prirodi
| Senior Partner | 10175 |  | 10000
| Ukupni interne isplate |  | 10175
| Ukupne isplaze u valuti |  | 175
| Savjetnici | 82611.1331
| Docenti | 3600
| Ukupne isplate | 96386.1331
| Dnevnice ostali promot.+partner | 6552
| Dnevnice savjetnika | 2520
| Dnevnice docenta | 3024
| Ukupne dnevnice | 12096
| Vlastiti putni troškovi | 800
| P.tr. Savjetnika | 1000
| P. tr. Docenta | 2100
| Ukupni p. troškovi | 3900
| Prijevodi/prevoditelji | 4000
| Najam dvorana | 1000
| UKUPNO ISTRA | 117382.1331
| PRIMORSKO-GOR. ŽUPANIJA |  | Ukupne isplate | Sufin.u prirodi
| Senior Partner | 9075 |  | 0
| Ukupni interne isplate |  | 9075
| Ukupne isplaze u valuti |  | 9075
| Savjetnici | 22988.8669
| Docenti | 3600
| Ukupne isplate | 35663.8669
| Dnevnice ostali promot.+partner | 6552
| Dnevnice docenta | 3024
| Ukupne dnevnice | 9576
| Vlastiti putni troškovi | 800
| P. tr. Docenta | 2100
| Ukupni p. troškovi | 2900
| Najam dvorana | 1000
| Drugi troškovi | 490000
| Oprema | 165750
| UKUPNO PRIM. GOR. ŽUP. | 704889.8669
| IDA |  | Ukupne isplate | Sufin.u prirodi
| Senior Partner | 2200 |  | 70000
| Ukupni interne isplate |  | 2200
| Ukupne isplaze u valuti |  | 2200
| Ukupne isplate | 2200
| Vlastiti putni troškovi | 800
| Oprema | 224250
| Drugi troškovi (strukture) | 490000
| UKUPNO IDA | 717250
| Ukupni neto Projekta | 1951806
| Bankarski troškovi | 5548.1874
| Generalni troškovi neto (S.B.) | 53241.6126
| Ukupno generalno | 2010595.8
Opis resursa po Partneru i po izvoru financiranja
FVG
| Totale a carico FVG | 114450
| Totale Cof. FVG | 44000
| Da ricevere per L. 84/0 a | 70450
| Spese gen. FVG | 46421.61
| L. 84/01 per FVG | 116871.61
RER
| Totale a carico RER | 85920
| Totale Cof. RER | 14000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 71920
| Spese gen. RER | 3710
| L. 84/01 per RER | 75630
VEN
| Totale a carico VEN | 47776
| Totale Cof. VEN | 12000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 35776
| Spese gen. VEN | 3110
| L. 84/01 per VEN | 38886
UNIPROM
| Totale a carico UNI | 66788
| Totale Cof. UNI | 8000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 58788
| Spese gen. UNI | 0
| L. 84/01 per UNI | 58788
INFORMEST
| Totale a carico INF | 97350
| Totale Cof. INF | 0
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 97350
| Spese gen. INF | 0
| L. 84/01 per INF | 97350
ISTRIA
| Totale a carico ISTRIA | 117382.1331
| Totale Cof. ISTRIA | 10000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 107382.1331
| Spese gen. ISTRIA | 0
| L. 84/01 per ISTRIA | 107382.1331
CLM
| Totale a carico CLM | 704889.8669
| Totale Cof. CLM | 3200
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 701689.8669
| Spese gen. CLM | 0
| L. 84/01 per CLM | 701689.8669
IDA
| Totale a carico IDA | 717250
| Totale Cof. IDA | 70000
| Da ricevere per L. 84/01 al netto spese gen. | 647250
| Spese gen. IDA | 0
| L. 84/01 per IDA | 647250
Tablica Konvencije među Partnerima
| Promotor/Partner | Financiranje Zakon 84/01 | Sufinanciranje
|  |  | Ukupno | U prirodi | Financijski
| Regija Friuli Venezia Giulia | 116871.61 | 44000 | 9000 | 35000
| Regija Emilia-Romagna | 75630 | 14000 | 5290 | 8710
| Regija Veneto | 38886 | 12000 | 5290 | 6710
| Istarska Županija | 107382.1331 | 10000 | 10000 | 0
| IDA | 647250 | 70000 | 70000 | 0
| Primorsko - gor. Županija | 701689.8669 | 3200 | 0 | 3200
| Uniprom | 58788 | 8000 | 8000 | 0
| Informest | 97350 | 0 | 0 | 0
| Ukupno | 1843847.61 | 161200 | 107580 | 53620
Note on C55: Presente come traduttore
Note on C57: Presente come traduttore
Note on C73: Presente come traduttore
Note on C75: Presente come traduttore
Note on E51: 5 docenti per 5 gg. per 3 settimane
Note on E62: 1 tecnico per 2 on job training per 12 giorni l'uno
Note on E69: 2 persone per 4 cicli di seminari per 4 giorni
Note on E88: 1 tecnico per 4 ojt per 6 giorni; 2 Senior Partner per 2 stage per 3 gg.
Note on F61: Diaria per 5 persone per 5 stage per 3 notti ciascuno
Note on F62: Diaria per 1 tecnico per 2 on job training per 10 notti l'uno
Note on F88: 1 tecnico per 4 on job training da 5 giorni ciascuno
Note on F90: 5 persone per 2 stage da 3 notti
Note on G51: Costo viaggio per 5 docenti (1 per ogni corso) per 3 settimane
Note on G61: 5 partecipanti per 5 stage
Note on G90: 5 persone per 2 stage